Приложение  к приказу

от 24.08.2012 № 262

- КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки и  проведения государственной (итоговой) аттестации

на территории муниципального образования «Вешкаймский район»

в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организационное и организационно-технологическое обеспечение |  |  |
| 1.1. | Анализ участия муниципального образования «Вешкаймский район» в государственной (итоговой) аттестации во всех формах её проведения в 2012 году и постановка основных задач на 2013 год |  |  |
| 1.1.1. | Анализ участия муниципального образования «Вешкаймский район» в государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11(12) классов в 2012 году | до 15 августа 2012 года | Перунова И.В. |
| 1.1.2. | Размещение на сайте Управления образования информационно-аналитических материалов по итогам проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме | Август 2012 года | Перунова И.В. Карасева Ю.В. |
| 1.1.3. | Размещение на сайте Управления образования рейтинга общеобразовательных учреждений по результатам сдачи ЕГЭ и ГИА-9 по обязательным предметам | Август 2012 года | Перунова И.В. Карасева Ю.В. |
| 1.1.4. | Обсуждение на заседании Коллегии Управления образования и принятие решения по вопросу «О результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов общеобразовательных учреждений МО «Вешкаймский район» в 2012 году и основных задачах на 2013 год» | Август 2012 года | Самолова Е.В. Перунова И.В. |
| 1.1.5. | Организация и проведение районных методических объединений учителей - предметников по итогам проведения ГИА в 2012 году | Август 2012 года | Павельева Е.А. Руководители РМО |
| 1.1.6. | Формирование и утверждение комплексного плана-графика подготовки, организации и проведения государственной (итоговой) аттестации на территории МО «Вешкаймский район» в 2013 году | Август 2012 года | Перунова И.В. |
| 1.2. | Формирование муниципальной организационно – территориальной схемы проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013 году |  |  |
| 1.2.1. | Определение и утверждение порядка оперативного информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации | Октябрь 2012 года | Перунова И.В. |
| 1.2.2. | Подготовка предложений: - по составу членов предметных комиссий по проверке части «С» экзаменационных работ участников ЕГЭ и ГИА-9 и проверке работ участников государственного выпускного экзамена в 11(12) классах; - по составу экзаменационных комиссий для организации и проведения государственного выпускного экзамена в 11(12) классах; - о пунктах проведения ЕГЭ, ГВЭ и ГИА-9 (далее – ППЭ); - о руководителях ППЭ; - о муниципальных операторах; -об уполномоченных представителях ГЭК; -об общественных наблюдателях | Октябрь 2012 года | Перунова И.В. |
| 1.2.3. | Подготовка сведений: - о предварительном количестве участников ЕГЭ и ГИА-9 по каждому общеобразовательному предмету; - об участии в ЕГЭ детей с ограниченными возможностями здоровья; - об участии в тренировочно-диагностическом тестировании по заданиям аналогичным ЕГЭ и ГИА-9; - об участии в пробных ЕГЭ и ГИА-9 | Октябрь 2012 года | Перунова И.В. |
| 1.2.4. | Формирование, согласование и утверждение персонального состава организаторов ЕГЭ и ГИА-9 в 2013 году | Октябрь-ноябрь 2012 года | Перунова И.В. |
| 1.2.5. | Формирование организационно-территориальных схем проведения ЕГЭ, ГВЭ и ГИА-9 в МО «Вешкаймский район» в 2013 году | Ноябрь - декабрь 2012 года | Перунова И.В. |
| 1.2.6. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ЕГЭ и ГИА-9 в ППЭ | Март 2013 года | Перунова И.В. |
| 1.3. | Организационно-технологическое, информационно-техническое и финансовое обеспечение проведения ГИА-9 и ЕГЭ |  |  |
| 1.3.1. | Получение программ, обеспечивающих сопровождение ЕГЭ и ГИА-9 и защиту муниципальной информационной системы данных об участниках и результатах ЕГЭ и ГИА-9 | Ноябрь 2012 года - апрель 2013 года | Перунова И.В. Карасёва Ю.В. |
| 1.3.2. | Обновление программного обеспечения ЕГЭ и ГИА-9 муниципального уровня в соответствии с поставками из ОГАУ ЦИТ | Ноябрь 2012 года- апрель 2013 года | Карасёва Ю.В. |
| 1.3.3. | Создание и ведение муниципальной базы данных: - об образовательных учреждениях-участниках ЕГЭ и ГИА-9; - об участниках ЕГЭ и ГИА-9 по обязательным общеобразовательным предметам и предметам по выбору; - о руководителях ППЭ; - об организаторах в аудиториях ППЭ | Ноябрь 2012 года- март 2013 года | Перунова И.В. Карасёва Ю.В. |
| 1.3.4. | Обеспечение передачи баз данных в ОГАУ ЦИТ по установленным каналам связи | Декабрь 2012 года- март 2013 года | Перунова И.В. Карасёва Ю.В. |
| 1.3.5. | Определение объёмов финансирования и составление сметы расходов на проведение ЕГЭ и ГИА-9 | Март 2013 года | Перунова И.В. Шутова В.И. |
| 1.3.6. | Формирование заявки на доставочные пакеты с экзаменационными материалами по общеобразовательным предметам для ЕГЭ и ГИА-9 | Январь 2013 года | Перунова И.В. |
| 1.3.7. | Обеспечение доставки участников ГИА-9 и ЕГЭ в ППЭ | В дни проведения экзамена | Руководители ОУ Глебов А.Г. |
| 1.3.8. | Обеспечение доставки КИМов в ППЭ и доставки бланков с ответами участников ГИА-9 и ЕГЭ в ОГАУ ЦИТ | В дни проведения экзамена | Глебов А.Г. |
| 1.3.9. | Обеспечение взаимодействия с отделом ОВД по обеспечению безопасности участников ЕГЭ и ГИА-9 при передвижении к ППЭ и обратно, по обеспечению общественного порядка и безопасности в ППЭ | Май 2013 года | Перунова И.В. |
| 1.3.10. | Обеспечение взаимодействия с ГУЗ Вешкаймская районная больница по обеспечению работы пункта оказания первой медицинской помощи в ППЭ | Май 2013 года | Перунова И.В. |
| 1.3.11. | Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей | Май 2013 года | Перунова И.В. |
| 1.3.12. | Получение от ОГАУ ЦИТ результатов ЕГЭ и ГИА-9 и доведение их до участников ЕГЭ и ГИА-9 | в соответствии с расписанием экзаменов | Перунова И.В. Руководители ОУ |
| 1.3.13. | Организация работы по выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ | Июнь 2013 года | Перунова И.В. Руководители ОУ |
| 2. | Нормативно-правовое, инструктивно - методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 2.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов |  |  |
| 2.1.1. | Подготовка приказа Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» «О подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации на территории муниципального образования «Вешкаймский район» в 2013 году» | Август 2012 года | Перунова И.В. |
| 2.1.2. | Подготовка приказа Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» «О распределении функций по подготовке, организации и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2013 году» | Ноябрь 2012 года | Перунова И.В. |
| 2.1.3. | Подготовка приказа Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» «Об утверждении форм государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразова- тельных учреждений на территории МО «Вешкаймский район» в 2013 году» | Ноябрь 2012 года | Перунова И.В. |
| 2.1.4. | Подготовка приказов Управления образования администрации МО «Вешкаймский район»: -о конфликтной комиссии по разрешению спорных вопросов, возникающих при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме; -об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ на территории МО «Вешкаймский район» в 2013 году; -об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГВЭ на территории МО «Вешкаймский район» в 2013 году; -об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 на территории МО «Вешкаймский район» в 2013 году; - о сроках проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013 году; -об организации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11(12) классов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья; - о проведении пробных ЕГЭ и ГИА-9 в 2013 году; - о порядке окончания 2012-2013 учебного года в общеобразовательных учреждениях МО «Вешкаймский район»; - иные распорядительные акты | Январь-апрель 2013 года | Перунова И.В. |
| 2.2. | Подготовка рекомендаций, памяток и методических писем |  |  |
| 2.2.1. | О технических и организационных требованиях к обмену информацией по ЕГЭ, ГИА-9 | Ноябрь 2012 года | Перунова И.В. |
| 2.2.2. | О создании условий для проведения ГВЭ для лиц из числа выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Январь 2013 года | Перунова И.В. |
| 2.2.3. | О сроках и порядке ознакомления участников ЕГЭ и ГИА-9 с результатами экзаменов по каждому общеобразовательному предмету | Март-апрель 2013 года | Перунова И.В. |
| 2.2.4. | О правах и обязанностях всех категорий участников и организаторов в день проведения экзамена | Апрель-май 2013 года | Перунова И.В. |
| 2.2.5. | Иные рекомендации, памятки и методические письма | Ноябрь 2012 года- май 2013 года | Перунова И.В. |
| 2.3. | Подготовка инструкций и информационных писем |  |  |
| 2.3.1. | О проведении мониторинга учебных достижений выпускников 9,11(12) классов | Октябрь 2012 года | Перунова И.В. |
| 2.3.2. | О порядке организации и проведения тренировочно-диагностического тестирования выпускников 9,11(12) классов по заданиям и технологии, аналогичным ГИА-9 и ЕГЭ | Ноябрь 2012 года | Перунова И.В. |
| 2.3.3. | Об определении уровня готовности обучающихся 8,9,10,11(12) классов к ГИА-9 и ЕГЭ | Октябрь 2012 года | Перунова И.В. |
| 2.3.4. | О соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления сбора информации об обучающихся выпускных классов | Ноябрь 2012 года | Перунова И.В. |
| 2.3.5. | О проведении мониторинга ЕГЭ и ГИА-9 | Декабрь 2012 года | Перунова И.В. |
| 2.3.6. | О подготовке ППЭ к ЕГЭ и ГИА-9 | Апрель 2013 года | Перунова И.В. |
| 2.3.7. | О проведении пробных ЕГЭ и ГИА-9 | Апрель 2013 года | Перунова И.В. |
| 2.3.8. | Об организации проведения ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Апрель 2013 года | Перунова И.В. |
| 2.3.9. | О работе с системой оперативного информирования о результатах ЕГЭ | Май 2013 года | Перунова И.В. |
| 2.3.10. | О порядке награждения выпускников медалями «За особые успехи в учении» | Май 2013года | Перунова И.В. |
| 2.3.11. | Об организации работ по оформлению бланков свидетельств о результатах ЕГЭ | Май-июнь 2013 года | Перунова И.В. |
| 2.3.12. | Иные инструкции, инструктивные письма | Сентябрь 2012 года- май 2013 года | Перунова И.В. |
| 3. | Обеспечение информационной и психологической поддержки государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 3.1. | Создание и ведение на сайте Управления образования странички по поддержке государственной (итоговой) аттестации | В течение года | Перунова И.В. Карасёва Ю.В. |
| 3.2. | Организация работы «прямой линии» по вопросам подготовки, организации и проведения государственной (итоговой) аттестации | В течение года | Перунова И.В. |
| 3.3. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ и ГИА-9, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ и ГИА-9; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ и ГИА-9; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов и иных средств связи, электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | Октябрь 2012 года – май 2013 года | Перунова И.В. Руководители ОУ |
| 3.4. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9, с различными категориями участников образовательного процесса | Октябрь 2012 года – май 2013 года | Перунова И.В. Руководители ОУ |
| 3.5. | Организация и проведение консультаций для родителей (законных представителей) выпускников с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов в независимой форме (ЕГЭ, ГИА-9) | Ноябрь 2012 года | Перунова И.В. Руководители ОУ |
| 3.6. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОУ, организация выпуска школьных СМИ | Ноябрь 2012 года – май 2013 года | Руководители ОУ |
| 3.7. | Подготовка и размещение публикаций о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013 году в газете «Вешкаймские Вести» | Январь, март, апрель 2013 года | Перунова И.В. |
| 3.8. | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по темам: «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных классов», «Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам», «Учим детей саморегуляции» | Ноябрь 2012 года – апрель 2013 года | Перунова И.В. Руководители ОУ |
| 3.9. | Организация и проведение тренингов для обучающихся выпускных классов: «Подготовка к экзаменам» | Март – апрель 2013 года | Руководители ОУ |
| 4. | Организационно-методическое сопровождение ГИА |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение совещаний директоров, заместителей директоров по УВР по вопросам: -о проведении государственной (итоговой) аттестации в 2013 году и порядке формирования организационно-территориальных схем проведения ГИА-9 и ЕГЭ; -о порядке проведения тренировочно-диагностического тестирования, аналогичного заданиям ГИА-9 и ЕГЭ; -о создании условий для прохождения государственной (итоговой) аттестации выпускникам с ограниченными возможностями здоровья; - о порядке информирования участников ГИА-9 и ЕГЭ о результатах экзаменов; -об основных итогах государственной (итоговой) аттестации в 2013 году. | Ноябрь 2012 года Ноябрь 2012 года март 2013 года май 2013 года Август 2013 года | Перунова И.В. |
| 4.2. | Организация консультирования руководителей ОУ, заместителей руководителей по УВР, учителей - предметников по вопросам подготовки к ГИА-9 и ЕГЭ | В течение года | Перунова И.В. Павельева Е.А. Руководители РМО |
| 4.3. | Проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к государственной (итоговой) аттестации | По плану районных методических объединений | Павельева Е.А. Руководители РМО |
| 4.4. | Практикумы для учителей-предметников по решению заданий ГИА-9 и ЕГЭ в рамках проведения РМО | По плану районных методических объединений | Павельева Е.А. Руководители РМО |
| 4.5. | Обеспечение прохождения учителями-предметниками курсов повышения квалификации в рамках модуля «Подготовка обучающихся к ЕГЭ» | В течение учебного года по графику курсовых мероприятий | Павельева Е.А. |
| 4.6. | Обеспечение участия в работе «педагогического десанта» ИПК ПРО по методической подготовке учителей-предметников к работе с обучающимися в условиях проведения ГИА-9 и ЕГЭ | По графику работы «педагогического десанта» | Павельева Е.А. |
| 4.7. | Участие в региональных семинарах для специалистов, членов предметных комиссий | Январь-апрель 2013года | Перунова И.В. Члены предметных комиссий |
| 4.8. | Обеспечение участия в практических семинарах для учителей-предметников по результатам проведения тренировочно-диагностического тестирования | Январь-апрель 2013 года | Павельева Е.А. |
| 4.9. | Организация и проведение обучающих семинаров для организаторов ГИА-9 и ЕГЭ в ППЭ | Апрель-май 2013 года | Перунова И.В. |
| 4.10. | Разработка текстов экзаменационных работ по математике и русскому языку для выпускников 9 классов, сдающих экзамены в традиционной форме и выпускников обучающихся по программе специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений | Апрель 2013 года | Перунова И.В. Руководители РМО |
| 5. | Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ЕГЭ |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение входной диагностики уровня готовности выпускников 9, 11 классов к выполнению заданий государственной (итоговой) аттестации по обязательным предметам | Ноябрь 2012 года | Перунова И.В Руководители ОУ |
| 5.2. | Организация и проведение тренировочной диагностики уровня готовности выпускников 9,11(12) классов к выполнению заданий государственной (итоговой) аттестации по общеобразовательным предметам, аналогичных ГИА-9 и ЕГЭ: - русский язык - математика - обществознание, география - физика, литература - биология, информатика - химия, история - иностранные языки (11 кл.) | 14 ноября 19 декабря 23 января 06 февраля 27 февраля 13 марта 27 марта | Перунова И.В Руководители ОУ |
| 5.3. | Организация и проведение пробных экзаменов по математике: - ГИА – 9 в 9 классе - ЕГЭ в 11 (12) классах | 17 апреля 18 апреля | Самолова Е.В. Перунова И.В |
| 5.4. | Организация и проведение индивидуального консультирования обучающихся по общеобразовательным предметам | В течение учебного года | Руководители ОУ |
| 5.5. | Организация и проведение в рамках районных агитпоездов мастер-классов для выпускников 9, 11 классов по подготовке к ГИА-9 и ЕГЭ по обязательным предметам | По плану проведения районных агитпоездов | Перунова И.В. Павельева Е.А. Руководители РМО |
| 5.6. | Организация работы «научных обществ учащихся» в общеобразовательных учреждениях | В течение учебного года | Самолова Е.В. Руководители ОУ |
| 5.7. | Организация работы районного клуба «Эрудит» | В течение учебного года | Спирина Т.В. Павельева Е.А. |
| 5.8. | Организация и проведение конкурса среди выпускников ОУ «Лучший знаток порядка проведения ГИА-9 и ЕГЭ» | Март 2013 года | Перунова И.В. Руководители РМО |
| 6. | Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 6.1. | Проведение камеральной проверки деятельности ОУ по организации подготовки к государственной (итоговой) аттестации (анализ планов по подготовке к проведению ГИА в 2013 году) | Октябрь 2012 года | Перунова И.В. |
| 6.2. | Проведение входной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации по обязательным предметам | Ноябрь 2012 года | Перунова И.В. Руководители ОУ |
| 6.3. | Анализ результатов входной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений | Ноябрь-декабрь 2012 года | Перунова И.В. Руководители ОУ |
| 6.4. | Организация и проведение собеседования с руководителями ОУ, и их заместителями на предмет знания ими нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА и ЕГЭ, и реализации управленческого механизма информирования участников образовательного процесса | Февраль – март 2013 года | Перунова И.В. |
| 6.5. | Проведение тренировочной диагностики уровня готовности выпускников 9,11(12) классов к выполнению заданий государственной (итоговой) аттестации по общеобразовательным предметам, аналогичных ГИА-9 и ЕГЭ. | Ноябрь 2012 года -март 2013 года | Перунова И.В. Руководители ОУ |
| 6.6. | Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к выполнению заданий государственной (итоговой) аттестации по общеобразовательным предметам, аналогичных ГИА-9 и ЕГЭ и принятие соответствующих управленческих решений | Ноябрь 2012 года-апрель 2013 года | Перунова И.В. Руководители ОУ |
| 6.7. | Организация проверки знаний нормативных актов и методических материалов по проведению ГИА учителей-предметников и классных руководителей | Февраль – март 2013 года | Руководители ОУ |
| 6.8. | Проведение промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации по обязательным предметам | Март 2013 года | Перунова И.В. Руководители ОУ |
| 6.9. | Анализ результатов промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений | Март 2013 года | Перунова И.В. Руководители ОУ |
| 6.10. | Организация и проведение тематической проверки деятельности общеобразовательных учреждений по организации и обеспечению подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации | Апрель 2013 года | Самолова Е.В. Перунова И.В. |
| 7. | Мероприятия по обеспечению мониторинга результатов проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 7.1. | Сбор и обработка результатов проведения ЕГЭ и ГИА-9: - на этапе диагностики уровня готовности к государственной (итоговой) аттестации; - на этапе государственной (итоговой) аттестации | Ноябрь 2012 года – август 2013 года | Перунова И.В. |
| 7.2. | Мониторинг основных результатов ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации: - по участникам ЕГЭ в разрезе каждого общеобразовательного учреждения и общеобразовательного предмета; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; - по среднему баллу; - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой | Май – август 2013 года | Перунова И.В. |
| 7.3. | Подготовка отчётных материалов о проведении ЕГЭ, ГИА-9 по формам ОГАУ ЦИТ | Август 2013 года | Перунова И.В. |
| 7.4. | Анализ результатов участия МО «Вешкаймский район» в ГИА-9 и ЕГЭ в 2012 году | Август 2013 года | Перунова И.В. |