УТВЕРЖДЕНО распоряжением Министерства образования Ульяновской области

№ 2919-р  от 14.08.2012 г.

- КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, включая единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ),

на территории Ульяновской области  в 2013 году

| № п/п | Мероприятия |  | Срок | Ответственные исполнители |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1. | Организационное и организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| - Анализ участия Ульяновской области в государственной (итоговой) аттестации во всех формах её проведения (далее – ГИА), включая ЕГЭ, в 2012 году и постановка основных задач по совершенствованию региональной модели организации и проведения ГИА на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Анализ участия Ульяновской области в организации и проведении ГИА с использованием механизма независимой оценки качества знаний выпускников 9, 11 (12) в 2012 году |  | До 01 августа 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.1.2. | Размещение на региональном сайте по поддержке ГИА и ЕГЭ рейтинга общеобразовательных учреждений по результатам сдачи ЕГЭ и ГИА-9 по обязательным предметам |  | До 01 августа 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.1.3. | Организация и проведение пресс-конференции по итогам проведения ГИА и ЕГЭ в Ульяновской области в 2012 году «Основные итоги ГИА в независимых формах проведения (ЕГЭ, ГИА-9) в 2012 году» |  | До 01 августа 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области |  |  |  |
| 1.1.4. | Формирование и утверждение комплексного плана-графика подготовки, организации и проведения ГИА, включая ЕГЭ, на территории Ульяновской области в 2013 году |  | До 15 августа 2012 года |  | Отдел общего образования Департамента дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |
| 1.1.5. | Формирование и утверждение государственного задания на оказание услуги по обеспечению организационно-технологического сопрово-ждения Г(И)А, в том числе в форме ЕГЭ |  | До 15 августа 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.1.6. | Определение расчётно-нормативных затрат на оказание услуги по обеспечению и проведению Г(И)А, в том числе в форме ЕГЭ |  | До 15 августа 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.1.7. | Издание и доведение до МОУО, учреждений НПО, СПО, ВПО информационно-аналитического сборника «Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений Ульяновской области в 2012 году в независимых формах (ЕГЭ, ГИА-9)» |  | До 15 августа 2012 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.1.8. | Размещение на региональном сайте по поддержке ГИА и ЕГЭ информационно-аналитических материалов по итогам проведения независимых форм ГИА (ЕГЭ и ГИА-9) |  | До 01 сентября 2012 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.1.9. | Организация и проведение расширенного заседания Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по вопросу: «Об основных итогах участия Ульяновской области в государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2012 году в независимых формах (ЕГЭ, ГИА-9), основных задачах и новом составе ГЭК на 2013 год» |  | Сентябрь 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ректоры вузов, директора учреждений НПО, СПО, руководители МОУО, УИПК ПРО |  |  |  |
| 1.1.10. | Обсуждение на заседании Коллегии Министерства образования Ульяновской области и принятие решения по вопросу о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений Ульяновской области в 2012 году в независимых формах (ЕГЭ, ГИА-9) и путях совершенствования проведения ГИА в 2013 году |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО |  |  |  |
| - Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА и ЕГЭ в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Формирование, согласование и утверждение персонального состава и порядка работы ГЭК Ульяновской области по вопросам ГИА и ЕГЭ в 2013 году |  | До 20 сентября 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.2.2. | Создание Координационного совета по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации на территории Ульяновской области в 2013 году |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области |  |  |  |
| 1.2.3. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по созданию базы данных о ЕГЭ и ГИА-9 и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.2.4. | Определение и утверждение в учреждениях СПО и ВПО должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ЕГЭ |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.2.5. | Определение организаций и учреждений, их функций и ответственности по вопросам подготовки и проведения всех форм ГИА и ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2013 году |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.2.6. | Определение и утверждение мест регистрации участников ЕГЭ 2013 года, включая выпускников прошлых лет, на территории Ульяновской области |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.2.7. | Определение и утверждение порядка оперативного информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам ГИА и ЕГЭ в Ульяновской области в 2013 году путём возобновления работы «горячей линии» и обновления сайта по поддержке ГИА и ЕГЭ |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.2.8. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в 2013 году из числа: - выпускников ОУ текущего учебного года; - обучающихся и выпускников учреждений НПО, СПО |  | Октябрь 2012 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.2.9. | Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ, организаторов экзаменов в ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтных комиссий |  | Октябрь-ноябрь 2012 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.2.10. | Формирование, согласование и утверждение команд работников, в установленном порядке привлекаемых к организации и проведению ГИА и ЕГЭ в 2013 году |  | Октябрь-ноябрь 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.2.11. | Сбор предложений для формирования региональной базы данных: - об административно-территориальных единицах; - об органах управления образования муниципальных образований; - о количестве учреждений основного и среднего (полного) общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования; - о сети пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 (далее – ППЭ); - о руководителях ППЭ; - об организаторах ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в аудиториях ППЭ; - о количестве и местах размещения ППЭ ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9; - об уполномоченных представителях ГЭК |  | Октябрь-ноябрь 2012 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.2.12. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА и ЕГЭ в ППЭ, и маршрутных листов доставки уполномоченных представителей ГЭК в РЦОИ, ППЭ и обратно |  | Ноябрь – декабрь 2012 года; май-июнь 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО, ОУ, ОГАУ ЦИТ |  |  |  |
| 1.2.13. | Формирование, согласование и утверждение организационно-территориальных схем проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в Ульяновской области в 2013 году |  | Ноябрь – декабрь 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ |  |  |  |
| 1.2.14. | Определение пунктов проверки развёрнутых ответов участников ЕГЭ, ГИА-9 по общеобразовательным предметам в основной и дополнительный периоды их проведения |  | Январь-февраль 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО г.Ульяновска, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.2.15. | Формирование и утверждение муниципальных экзаменационных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГВЭ по русскому языку и математике |  | Январь-февраль 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.2.16. | Определение пунктов и порядка проверки экзаменационных работ участников ГВЭ по русскому языку и математике |  | Март 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| - Организация работы регионального центра обработки информации по ЕГЭ и ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Создание регионального центра обработки информации по ЕГЭ и ГИА-9 (далее – РЦОИ) |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.3.2. | Обеспечение сопровождения деятельности ГЭК, предметных и конфликтных комиссий |  | Октябрь 2012 года – Июль 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.3.3. | Обеспечение унифицированной кодировки образовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ и ГИА-9 в 2013 году |  | Ноябрь 2012 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», МОУО, ОУ |  |  |  |
| 1.3.4. | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников ЕГЭ, ГИА-9 по каждому общеобразовательному предмету; - о количестве выпускников 11(12) классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ; - об участии в ЕГЭ детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. зрения (слепых), слуха, опорно-двигательного аппарата и иных категорий) и лиц, отбывающих наказание в УИС; - об участии в тренировочно-диагностическом тестировании по общеобразовательным предметам, аналогичном заданиям и технологии проведения ЕГЭ и ГИА-9; - об участии в пробных ЕГЭ, ГИА-9 |  | Ноябрь-декабрь 2012 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.5. | Получение из ФЦТ, распечатка, тиражирование материалов, комплектование индивидуальных комплектов и доставочных посылок для проведения тренировочно-диагностического тестирования обучающихся 9, 11 (12) классов по общеобразовательным предметам, аналогичного заданиям и технологии проведения ЕГЭ и ГИА-9 (далее – ТДТ) |  | Ноябрь 2012 года – март 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.6. | Обработка бланков с ответами участников ТДТ, подготовка и доведение до участников ТДТ протоколов с результатами ТДТ |  | Ноябрь 2012 года – март 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.7. | Проведение работ по обеспечению каналов связи с Федеральным центром тестирования, с МОУО |  | Ноябрь 2012 года – август 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.3.8. | Представление в Рособрнадзор и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) контактной информации о должностных лицах, ответственных за организацию и проведение ГИА и ЕГЭ, сведений о Грузополучателе экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в Ульяновской области |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.3.9. | Создание и ведение региональной базы данных ЕГЭ и ГИА-9: - о МОУО; - об административно-территориальных единицах Ульяновской области; - об образовательных учреждениях-участниках ЕГЭ; - об участниках ЕГЭ по обязательным общеобразовательным предметам и предметам по выбору; - о руководителях ППЭ; - об организаторах ЕГЭ в аудиториях ППЭ; - об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ограниченными возможностями здоровья; - об уполномоченных представителях ГЭК; - о председателях предметных и конфликтных комиссий; - об экспертах ответов участников ЕГЭ на задания части «С» КИМов |  | Декабрь 2012 года – март 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.10. | Организация взаимодействия с федеральной информационной системой проведения ЕГЭ и передачи баз данных в ФЦТ по установленным каналам связи |  | Декабрь 2012 года – август 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.11. | Согласование с ФЦТ заявок на доставочные пакеты с экзаменационными материалами по общеобразовательным предметам для проведения ЕГЭ и ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительный периоды |  | Январь-апрель 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.12. | Подготовка и представление в Рособрнадзор заявки на экзаменационные материалы для проведения ГВЭ по русскому языку и математике в досрочный и основной периоды, ГИА-9 по русскому языку и математике в традиционной форме |  | Январь – март 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.13. | Проведение работ по обновлению программного сопровождения ЕГЭ и ГИА-9 |  | Январь-июль 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.14. | Получение из Рособрнадзора, тиражирование экзаменационных материалов по русскому языку и математике и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГВЭ в досрочный период |  | Февраль 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.15. | Получение из ФЦТ, распределение по ППЭ и комплектование доставочных посылок с КИМами в ППЭ для проведения ЕГЭ, ГИА-9 в досрочный период |  | Март – апрель 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.16. | Согласование с ФЦТ участия области в распечатке свидетельств о результатах ЕГЭ на региональном уровне |  | Февраль-март 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ |  |  |  |
| 1.3.17. | Получение из Рособрнадзора, тиражирование экзаменационных материалов по русскому языку и математике и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГВЭ в основной период |  | Апрель 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.18. | Получение из ФЦТ, тиражирование экзаменационных материалов по общеобразовательным предметам и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГИА-9 в основной период |  | Апрель 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.19. | Организация работы по тиражированию, передачи в МОУО и выдачи пропусков установленной формы участникам ЕГЭ |  | До 10 мая; до 05 июля 2013 года |  | РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.20. | Организация передачи экзаменационных материалов в МОУО для проведения ГВЭ |  | Май 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.3.21. | Организация работы по приёму КИМов из ФЦТ, их распределению по ППЭ и обеспечению сохранности экзаменационных материалов |  | Май-июль 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.22. | Обеспечение проведения ЕГЭ и ГИА-9 с использованием с использованием ФИС |  | Май-июль 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.23. | Организация передачи КИМов через уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ для проведения ЕГЭ и ГИА-9 и приёма бланков с ответами участников ЕГЭ и ГИА-9 для обработки |  | В день проведения экзаменов |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.24. | Организация обработки бланков с ответами участников ЕГЭ и ГИА-9 (сканирование, верификация) |  | Согласно утверждённым ФЦТ срокам |  | РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.25. | Организация работы предметных комиссий по проверке развёрнутых ответов участников ЕГЭ и ГИА-9 по общеобразовательным предметам |  | На следующий после проведения экзамена день |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.26. | Передача электронных файлов с результатами проверки развёрнутых ответов участников ЕГЭ по общеобразовательным предметам для дальнейшей обработки в ФГБУ ФЦТ |  | Согласно утверждённым ФЦТ срокам |  | РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.27. | Получение из ФЦТ протоколов с результатами ЕГЭ, их утверждение и рассылка в МОУО |  | Согласно утверждённым ФЦТ срокам |  | РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.28. | Приём апелляций от участников ЕГЭ и ГИА-9 |  | В течение 2 дней после объявления результатов |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.29. | Организация работы предметных конфликтных комиссий по рассмотрению апелляций участников ЕГЭ и ГИА-9 |  | На третий день после объявления результатов |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.30. | Корреляция результатов ЕГЭ и ГИА-9 после рассмотрения апелляций |  | По графику ФЦТ |  | РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.31. | Регистрация пользователей в федеральной базе свидетельств о результатах ЕГЭ (далее – ФБС) |  | В соответст-вии с утвер- ждёнными Правилами |  | РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.32. | Организация взаимодействия с ФБС |  | В соответст-вии с утвер-ждёнными Правилами |  | РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.33. | Приём заявлений и регистрация участников ЕГЭ в дополнительные сроки |  | С 20 июня по 05 июля 2013 года |  | РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.34. | Организация работы по выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ |  | Июнь-июль 2013 года |  | РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.35. | Организация работы по замене испорченных и утерянных свидетельств о результатах ЕГЭ (выдаче дубликатов) |  | Июнь-август 2013 года |  | РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.36. | Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в Рособрнадзор по результатам организации и проведения ЕГЭ, ГИА-9 |  | Июль 2013 года |  | РЦОИ |  |  |  |
| 1.3.37. | Уничтожение в установленном порядке экзаменационных бланков и КИМов, в том числе их неиспользованных остатков, испорченных бланков |  | До 31 декабря 2012 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», РЦОИ |  |  |  |
| - Обеспечение организационно-методического сопровождения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Организация и проведение заседания Координационного совета по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории Ульяновской области в 2013 году |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.4.2. | Проведение анкетирования выпускников 9, 11 (12) классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ГИА-9 и ЕГЭ |  | Октябрь-ноябрь 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.4.3. | Изучение общественного мнения о направлениях совершенствования порядка проведения ГИА и ЕГЭ с использованием дистанционных форм опроса выпускников ОУ, их родителей (законных представителей), учителей, руководителей ОУ и учреждений СПО и ВПО, МОУО, МО, общественных организаций и обработка результатов, в том числе путём создания и ведения на официальном сайте по поддержке ГИА и ЕГЭ раздела, посвящённого отзывам граждан на работу специалистов при организации и проведении ЕГЭ и ГИА-9 |  | Октябрь-ноябрь 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО, ОУ, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.4.4. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2013 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГИА-9; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 |  | Октябрь –ноябрь 2012 года |  | МОУО, ОУ, УИПКПРО |  |  |  |
| 1.4.5. | Организация и проведение совещаний-семинаров с муниципальными координаторами ГИА и муниципальными операторами |  | Октябрь 2012 года, февраль, апрель 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.4.6. | Проведение ежеквартального мониторинга продолжения обучения выпускниками 11 (12) классов 2012 года, не получивших аттестатов о среднем (полном) общем образовании |  | Октябрь 2012 года, январь, апрель, июнь 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО, ОУ |  |  |  |
| 1.4.7. | Осуществление классификации затруднений по результатам контрольно-диагностических работ. Подготовка методических рекомендаций для ОУ по повышению уровня предметной обученности школьников |  | Ноябрь-декабрь 2012 года |  | Министерство образования Ульяновской области, УИПКПРО, МОУО, ОУ |  |  |  |
| 1.4.8. | Организация и проведение совещаний с руководителями МОУО по вопросам ГИА |  | Ноябрь 2012 года, март 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.4.9. | Организация участия специалистов РЦОИ в совещаниях на базе ФЦТ и ФИПИ |  | Ноябрь 2012 года, март 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.4.10. | Организация и проведение инструктажа (в режиме он-лайн) по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ЕГЭ и ГИА-9 на региональном и муниципальном уровнях, а также в ППЭ |  | Ноябрь-декабрь 2012 года, апрель-май 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.4.11. | Организация и проведение аппаратного совещания Министерства образования Ульяновской области |  | Декабрь 2012 года, май 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.4.12. | Выпуск электронных методических сборников для учителей-предметников по вопросам организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9 по общеобразовательным предметам |  | Декабрь 2012 года – апрель 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий», УИПКПРО |  |  |  |
| 1.4.13. | Организация работы в ОУ по контролю наличия паспортов у выпускников 11 (12) классов |  | До 30 января 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.4.14. | Организация и проведение совещания с руководителями учреждений ВПО и СПО |  | Январь 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.4.15. | Определение перечня вступительных испытаний на направления и специальности подготовки в учреждениях ВПО и СПО Ульяновской области в 2013 году |  | Январь-февраль 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, Учреждения СПО, ВПО |  |  |  |
| 1.4.16. | Организация работы муниципальных факультативов в помощь выпускникам ОУ по подготовке к ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору |  | Январь – май 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, УИПКПРО |  |  |  |
| 1.4.17. | Организация дистанционной Школы «Он-лайн-консультирование» выпускников ОУ и абитуриентов по общеобразовательным предметам |  | Январь-май 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», УИПКПРО |  |  |  |
| 1.4.18. | Организация участия председателей и заместителей предметных комиссий в обучающих семинарах на базе ФИПИ и Центра педагогических измерений Московского института открытого образования по вопросам обеспечения экспертизы развёрнутых ответов участников ЕГЭ и ГИА-9 |  | Февраль, март 2013 года |  | ОГАУ «Центр информационных технологий», УИПКПРО |  |  |  |
| 1.4.19. | Организация и проведение обучающих семинаров с уполномоченными представителями ГЭК и ответственными секретарями приёмных комиссий учреждений СПО и ВПО |  | Февраль, май, июнь 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.4.20. | Организация и проведение творческого конкурса среди выпускников ОУ «Не за страх, а на совесть!» (Лучший знаток порядка проведения ГИА – ЕГЭ или ГИА-9) |  | Март 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО, ОУ |  |  |  |
| 1.4.21. | Разработка текстов экзаменационных работ по математике и русскому языку для выпускников 9 классов, сдающих экзамены в традиционной форме, и выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений |  | Март-апрель 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, УИПКПРО, МОУО, ОУ |  |  |  |
| 1.4.22. | Организация и проведение обучающих семинаров для членов предметных комиссий-экспертов развёрнутых ответов участников ЕГЭ, ГИА-9 |  | Март-май 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий», УИПКИПРО |  |  |  |
| 1.4.23. | Обеспечение взаимодействия с Управлением ГИБДД Ульяновской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ, ГИА-9 на территории Ульяновской области при передвижении к ППЭ и обратно |  | Апрель – май 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО |  |  |  |
| 1.4.24. | Обеспечение взаимодействия с ОГУ «Управление делами Ульяновской области» по выделению транспорта ОГАУ ЦИТ для обеспечения своевременной доставки уполномоченных представителей ГЭК в РЦОИ, получения КИМов и передачи их в ППЭ |  | Апрель-июнь 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.4.25. | Обеспечение взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА |  | Апрель – июль 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО |  |  |  |
| 1.4.26. | Обеспечение взаимодействия с Министерством здравоохранения Ульяновской области по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ЕГЭ, ГИА-9, ГВЭ в ППЭ |  | Апрель – июль 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО |  |  |  |
| 1.4.27. | Обеспечение взаимодействия с Ростелеком и Ульяновскэнерго по обеспечению бесперебойной работы каналов связи и электроэнергией РЦОИ и образовательных учреждений-участников ЕГЭ и ГИА-9 в период проведения экзаменов |  | Май-июль 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.4.28. | Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей |  | Май 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО |  |  |  |
| 1.4.29. | Организация и проведение обучающих семинаров с уполномоченными представителями ГЭК и ответственными секретарями приёмных комиссий учреждений СПО и ВПО |  | Май-июнь 2013 года |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.4.30. | Организация участия специалистов ОГАУ ЦИТ в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам ГИА и ЕГЭ |  | По графику Рособрнадзора |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |  |
| 1.4.31. | Организация и проведение постоянно действующего проблемного обучающего семинара для работников ОГАУ ЦИТ «нормативно-правовая и организационно-технологическая подготовка к ГИА и ЕГЭ в 2013 году» |  | Один раз в месяц |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |  |
| 1.4.32. | Организация выезда делегации ОГАУ ЦИТ и изучение опыта организации деятельности РЦОИ в Республике Чувашия |  | По договорён-ности с Министер-ством образования Республики |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |  |
| 1.4.33. | Обеспечение участия во втором этапе апробации модели проведения ЕГЭ независимыми организациями |  | Согласно графику Рособрнадзора |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |  |
| 2. | Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ЕГЭ, ГИА-9 (приведение региональной базы нормативных правовых актов и инструктивных материалов в соответствие с требованиями федеральных документов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области «Об организации и проведении единого государственного экзамена в Ульяновской области в 2013 году» |  | Октябрь 2012 года |  |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |
| 2.1.2. | Распоряжения Министерства образования Ульяновской области: - «Об утверждении государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению организационно-технологического сопровождения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена на территории Ульяновской области в 2013 году»; - «Об организации подготовки к государственной (итоговой) аттестации и единому государственному экзамену на территории Ульяновской области в 2013 году»; - «Об утверждении должностных лиц, ответственных за реализацию утверждённого Комплексного плана подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена на территории Ульяновской области в 2013 году»; - «О создании регионального центра обработки информации по ЕГЭ и ГИА-9 в Ульяновской области в 2013 году» - «Об утверждении порядка информирования населения Ульяновской области об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2013 году» (официальный сайт, горячая линия и т.д.); - «Об утверждении порядка и мест регистрации участников ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2013 году»; - «О порядке организации и проведении олимпиад школьников по общеобразовательным предметам» - «Об утверждении состава и порядка работы Государственной экзаменационной комиссии Ульяновской области в 2013 году»; - «Об утверждении перечня унифицированных кодов образовательных учреждений Ульяновской области, участвующих в ЕГЭ и ГИА-9 в 2013 году»; - «Об утверждении форм государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений на территории Ульяновской области в 2013 году»; - «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты компенсации работникам, привлекаемым к организации и проведению ЕГЭ и ГИА-9 на территории Ульяновской области в 2013 году»; - «О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и ГИА-9 на территории Ульяновской области в 2013 году»; - «О проверке деятельности муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных учреждений по обеспечению ФГОС»; - «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГВЭ на территории Ульяновской области в 2013 году»; - «Об организации государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья»; - «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 на территории Ульяновской области в 2013 году»; - «О предметных комиссиях по проверке развёрнутых ответов участников ЕГЭ и ГИА-9 по общеобразовательным предметам»; - Об утверждении сети пунктов проведения и приёма экзаменов на этапе государственной (итоговой) аттестации и вступительных испытаний в учреждения профессионального образования»; - «Об организации обучения работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА и ЕГЭ в 2013 году» - «Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ и организаторов экзаменов (ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9) в ППЭ»; - «О порядке работы и персональном составе конфликтной комиссии по разрешению спорных вопросов и рассмотрению апелляций в период проведения ГИА и ЕГЭ»; - «Об утверждении Инструкций по организации и проведению ГИА-9 в Ульяновской области в 2013 году»; - «О проведении пробных ЕГЭ и ГИА-9 по математике»; - «О порядке окончания 2012-2013 учебного года в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»; - «О порядке выставления итоговых отметок и требованиях к оформлению аттестатов об основном общем образовании или среднем (полном) общем образовании»; - «Об итогах организации и проведения ГИА и ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2013 году»; - иные распорядительные акты |  | Август 2012 года Август 2012 года Сентябрь 2012 года Сентябрь 2012 года Сентябрь-октябрь 2012 года Октябрь 2012 года Октябрь 2012 года Ноябрь 2012 года Ноябрь 2012 года Ноябрь 2012 года Ноябрь 2012 года Декабрь 2012 года Декабрь 2012 года Декабрь 2012 года Декабрь 2012 года Декабрь 2012 года Январь 2013 года Январь 2013 года Январь 2013 года Февраль 2013 года Февраль 2013 года Март 2013 года Март 2013 года Апрель 2013 года Апрель 2013 года Август 2013 года |  |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» |  |  |
| 2.1.3. | Внесение изменений в распоряжения Министерства образования Ульяновской области: - от 15.11.2010 № 4540-р «О распределении функций по подготовке, организации и проведению единого государственного экзамена в Ульяновской области в 2010 году»; - от 16.11.2011 № 4176-р «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2012 году»; |  | Октябрь 2012 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.1.4. | Издание приказов ОГАУ, регламентирующих порядок работы РЦОИ, формирования и ведения региональной информационной системы: - «Об организации участия Ульяновской области в реализации федерального проекта по подготовке выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в рамках участия в выполнении тренировочно-диагностических заданий по общеобразовательным предметам, аналогичных заданиям ЕГЭ и ГИА-9»; - «О формировании региональной базы участников ЕГЭ и ГИА-9 в Ульяновской области в 2013 году»; - «О порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в региональной информационной системе об участниках и результатах ЕГЭ и ГИА-9»; - «Об утверждении Инструкций по организации приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и документов по ЕГЭ и ГИА-9, по обеспечению информационной безопасности при хранении и передачи экзаменационных материалов»; - «О назначении ответственных за основные виды работ по организации и проведению ГИА-9 и ЕГЭ из числа работников ОГАУ ЦИТ»; - иные распорядительные акты |  | Октябрь 2012 года Декабрь 2012 года Март 2013 года Март 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.2. | Подготовка рекомендаций, памяток и методических писем |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | О порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в базе данных Ульяновской области об участниках и результатах ЕГЭ, ГИА-9 |  | Ноябрь 2012 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.2.2. | О технических и организационных требованиях к обмену информации по ЕГЭ, ГИА-9 |  | Ноябрь 2012 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.2.3. | О перечне и объёме информации, представляемой МОУО в РБД, предельных сроках и формах её предоставления |  | Ноябрь 2012 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.2.4. | О перечне и объёме информации, получаемой РЦОИ из МОУО, ОУ об участниках ЕГЭ, ГИА-9 |  | Ноябрь 2012 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.2.5. | Об условиях организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ в образовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы |  | Декабрь 2012 года |  |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.2.6. | О создании условий для проведения ГВЭ для лиц из числа выпускников с ограниченными возможностями здоровья |  | Декабрь 2012 года |  |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.2.7. | О сроках и порядке ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету |  | Апрель 2013 года |  |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.2.8. | О порядке автоматизированного распределения участников ЕГЭ в ППЭ |  | Апрель 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.2.9. | Об утверждении форм документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право находиться в ППЭ в день ЕГЭ |  | Апрель-май 2013 год |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.2.10. | О правах и обязанностях всех категорий участников и организаторов в день проведения экзамена (участников ЕГЭ, руководителя ППЭ, директора общеобразовательного учреждения, на базе которого размещён ППЭ, организаторов ЕГЭ в ППЭ, уполномоченного представителя ГЭК, общественного наблюдателя) |  | Апрель-май 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.2.11. | Иные рекомендации, памятки и методические письма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Подготовка инструкций и информационных писем |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | О проведении мониторинга учебных достижений выпускников 9, 11 (12) классов |  | Сентябрь 2012 года |  |  | Министерство образования Ульяновской области |  |  |
| 2.3.2. | О порядке подготовки и размещения информации на официальном сайте по поддержке ГИА и ЕГЭ |  | Сентябрь 2012 года |  |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.3.3. | О порядке организации и проведения тренировочно-диагностического тестирования выпускников 9, 11 (12) классов по заданиям и технологии, аналогичным ЕГЭ и ГИА-9 |  | Октябрь 2012 года |  |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.3.4. | Об ответственности лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА и ЕГЭ в Ульяновской области в 2013 году |  | Октябрь 2012 года |  |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.3.5. | Об определении уровня готовности обучающихся 8, 9, 10, 11 (12) классов к ГИА и ЕГЭ |  | Октябрь 2012 года |  |  | Министерство образования Ульяновской области, УИПК ПРО |  |  |
| 2.3.6. | Об изменениях в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ (далее – КИМ) 2013 года по сравнению с КИМами 2012 года |  | Октябрь 2012 года |  |  | ОГАУ ЦИТ, УИПК ПРО |  |  |
| 2.3.7. | О порядке подготовки всех категорий работников, привлекаемых к ЕГЭ и ГИА-9 |  | Ноябрь 2012 года |  |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.3.8. | О соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления обеспечения сбора сведений о вариантах прохождения ГИА выпускниками 9, 11 (12) классов |  | Ноябрь 2012 года |  |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.3.9. | О проведении мониторинга ЕГЭ |  | Декабрь 2012 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.3.10. | О технических и организационных требованиях к обмену информации |  | Декабрь 2012 года |  |  | РЦОИ |  |  |
| 2.3.11. | О перечне и объёме информации, предоставляемой поставщиками в базы данных Ульяновской области об участниках и результатах ЕГЭ и ГИА-9, предельных сроках и форме их предоставления |  | Декабрь 2012 года |  |  | РЦОИ |  |  |
| 2.3.12. | О перечне и объёме информации, получаемой пользователями баз данных Ульяновской области об участниках и результатах ЕГЭ и ГИа-9 |  | Декабрь 2012 года |  |  | РЦОИ |  |  |
| 2.3.13. | О подготовке ППЭ к ЕГЭ |  | Март 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.3.14. | Об организации работы предметных комиссий |  | Март-апрель 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.3.15. | О проведении ЕГЭ и ГИА-9 по иностранным языкам и информатике |  | Март-апрель 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.3.16. | Об организации проведения ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | Апрель 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.3.17. | Об организации проведения ЕГЭ для лиц, отбывающих наказание в учреждениях УИС |  | Апрель 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.3.18. | О работе с системой оперативного информирования о результатах ЕГЭ |  | Май 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.3.19. | О порядке работы предметных комиссий |  | Май 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.3.20. | О порядке награждения выпускников медалями «За особые успехи в учении» |  | Май 2013 года |  |  | Министерство образования Ульяновской области |  |  |
| 2.3.21. | Об организации работ по оформлению бланков свидетельств о результатах ЕГЭ |  | Май-июнь 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.3.22. | Об организации работ с автоматизированной системой информационного сопровождения приёма в учреждения ВПО и СПО |  | Июнь-июль 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 2.3.23. | О технических и организационных требованиях к обмену информации |  | Июнь-июль 2013 года |  |  | РЦОИ |  |  |
| 2.3.24. | Иные инструкции, инструктивные письма |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение информационной и психологической поддержки ЕГЭ и ГИА-9 и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА и ЕГЭ в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение работы официального регионального сайта по поддержке ГИА и ЕГЭ в 2013 году | Круглогодично |  |  |  |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |
| 3.2. | Организация и сопровождение работы прямой линии по вопросам ГИА и ЕГЭ | Круглогодично, круглосуточно |  |  |  |  |  | ОГАУ ЦИТ, УИПКПРО |
| 3.3. | Подготовка медиа-плана по информированию участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей), общественности о подготовке и проведении ГИА и ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2013 году | Сентябрь 2012 года |  |  |  |  |  | Министерство образования Ульяновской области |
| 3.4. | Размещение на официальном региональном сайте по поддержке ГИА и ЕГЭ информации: - о порядке организации и проведения ГИА и ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2013 году; - о местах регистрации участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет; - о местах проведения ЕГЭ в основные и дополнительные сроки и ГИА-9; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ЕГЭ и ГИА-9; - об ответственности участников и организаторов ЕГЭ и ГИА-9 за нарушение порядка проведения экзаменов в независимой форме; - о порядке регистрации участников ЕГЭ в дополнительные сроки; - о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах учреждений ВПО и СПО Ульяновской области | Согласно утверждённому плану |  |  |  |  |  | РЦОИ |
| 3.5. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ и ГИА-9, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ и ГИА-9; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ и ГИА-9; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | Октябрь 2012 года – май 2013 года |  |  |  |  |  | МОУО, ОУ |
| 3.6. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9, с различными категориями участников образовательного процесса | Октябрь 2012 года – май 2013 года |  |  |  |  |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО, ОУ |
| 3.7. | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ЕГЭ, ГИА-9 с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов в независимой форме (ЕГЭ, ГИА-9) | Ноябрь 2012 года |  |  |  |  |  | МОУО, ОУ |
| 3.8. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОУ, организация выпуска школьных СМИ | Ноябрь 2012 года – май 2013 года |  |  |  |  |  | МОУО, ОУ |
| 3.9. | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по темам: «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных классов», «Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам», «Учим детей саморегуляции» | Ноябрь 2012 года – апрель 2013 года |  |  |  |  |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО, ОУ |
| 3.10. | Подготовка и выпуск электронных информационных буклетов для участников ЕГЭ, ГИА-9, педагогов | Декабрь 2012 года – март 2013 года |  |  |  |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |
| 3.11. | Подготовка и распространение информационных плакатов и листовок | Январь – апрель 2013 года |  |  |  |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |
| 3.12. | Организация и проведение в режиме он-лайн регионального родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 (12) классов | Февраль 2013 года |  |  |  |  |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО, ОУ, ОГАУ ЦИТ |
| 3.13. | Организация психологической консультационной помощи участникам ЕГЭ, ГИА-9 и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» | Март – июнь 2013 года |  |  |  |  |  | МОУО, ОУ |
| 3.14. | Организация и проведение тренингов для обучающихся выпускных классов: «Прививка от стресса», «Подготовка к экзаменам» | Март – апрель 2013 года |  |  |  |  |  | МОУО, ОУ |
| 3.15. | Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов | Согласно утверждённому медиа-плану |  |  |  |  |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ |
| 3.16. | Взаимодействие с печатными СМИ | Согласно утверждённому медиа-плану |  |  |  |  |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ |
| 4. | Информационно-техническое, финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Формирование и согласование с Министром образования Ульяновской области перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов (далее – Перечень), соответствующих требованиям к обеспечению информационной безопасности проведения ЕГЭ и ГИА-9 |  | Октябрь – ноябрь 2012 года |  |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 4.2. | Корректировка и согласование модели оказания платных образовательных услуг |  | Октябрь – ноябрь 2012 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 4.3. | Получение от ФГБУ ФЦТ программ, обеспечивающих сопровождение ЕГЭ, ГИА-9 и защиту региональной информационной системы об участниках и результатах ЕГЭ и ГИА-9 |  | Ноябрь 2012 года |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |  |  |
| 4.4. | Организация работы каналов связи и подключение к сети передачи данных ЕГЭ РЦОИ и порталу ФГБУ ФЦТ |  | Ноябрь 2012 года |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |  |  |
| 4.5. | Обновление программного обеспечения ЕГЭ, ГИА-9 регионального уровня в соответствии с поставками из ФГБУ ФЦТ |  | Ноябрь 2012 года – май 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |  |  |
| 4.6. | Обеспечение сети передачи данных ЕГЭ и ГИА-9 |  | Ноябрь 2012 года - август 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |  |  |
| 4.7. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением Г(И)А и ЕГЭ |  | Ноябрь 2012 года- август 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |  |  |
| 4.8. | Проведение и согласование с Наблюдательным советом ОГАУ ЦИТ процедур закупок оборудования, программ, товаров, услуг в соответствии с согласованным Перечнем |  | Декабрь 2012 года – июль 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 4.9. | Корректировка и согласование модели оказания платных образовательных услуг |  | Октябрь – ноябрь 2012 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 4.10. | Обеспечение функционирования регионального официального сайта поддержки ГИА и ЕГЭ и прямой телефонной линии |  | В течение года |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |  |  |
| 4.11. | Подготовка договоров на оказание услуг с работниками, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ и ГИА-9 |  | Январь – июнь 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 4.12. | Заключение договоров на оказание услуг с работниками, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ и ГИА-9 |  | Июнь-июль 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 4.13. | Проведение приёмки результатов исполнения договорных обязательств по оказанию услуг на выполнение работ, связанных с подготовкой, организацией и проведением ЕГЭ и ГИА-9 |  | Июль - август 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ |  |  |
| 5. | Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА и ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение входной диагностики уровня готовности выпускников к выполнению заданий государственной (итоговой) аттестации по обязательным предметам: - 9 классов (алгебра, русский язык) - 11 классов (математика, русский язык) |  | Ноябрь 2012 года |  |  | Министерство образования Ульяновской области, УИПКПРО |  |  |
| 5.2. | Организация и проведение тренировочной диагностики уровня готовности выпускников 9, 11 (12) классов, участников ЕГЭ из числа обучающихся и выпускников учреждений НПО, СПО к выполнению заданий КИМов, аналогичных заданиям ЕГЭ и ГИА-9: - русский язык - математика - обществознание, география - физика, литература - биология, информатика - химия, история - иностранные языки (11 кл.) |  | В течение 2012-2013 учебного года 14 ноября 19 декабря 23 января 06 февраля 27 февраля 13 марта 27 марта |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |  |  |
| 5.3. | Организация и проведение пробных экзаменов по математике: - для выпускников 9 классов - для выпускников 11 (12) классов и участников ЕГЭ в основные сроки |  | 17 апреля 18 апреля |  |  | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |  |  |
| 5.4. | Организация и проведение индивидуального консультирования преподавателей по вопросам организации и проведения подготовки к ГИА и ЕГЭ в 2013 году |  | В течение 2012-2013 учебного года февраль март |  |  | УИПКПРО |  |  |
| 5.5. | Организация и проведение председателями предметных комиссий кустовых мастер-классов для выпускников 11 классов по подготовке к ЕГЭ по обязательным предметам в режиме он-лайн |  | Февраль 2013 |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |  |  |
| 5.6. | Организация и проведение веб-семинаров для учителей-предметников: - «Трудные вопросы подготовки обучающихся к ГИА, ЕГЭ с учётом анализа результатов 2011-2012 учебного года»; - «Особенности подготовки обучающихся к ГИА, ЕГЭ в 2013 году» |  | Октябрь 2012 года Январь 2013 года |  |  | УИПКПРО |  |  |
| 5.7. | Создание и апробация на официальном региональном сайте по поддержке ГИА и ЕГЭ раздела для выпускников 9, 11 (12) классов, испытывающий затруднения в выполнение отдельных видов заданий по общеобразовательным предметам, аналогичным заданиям ЕГЭ и ГИА-9, «Консультирует специалист» |  | Март – апрель 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |  |  |
| 6. | Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА и ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение камеральной проверки деятельности МОУО по организации подготовки к ГИА и ЕГЭ (анализ планов по подготовке и проведению ГИА и ЕГЭ в 2013 году) |  | Сентябрь 2012 года |  |  |  | Министерство образования Ульяновской области |  |
| 6.2. | Организация и проведение муниципального совещания по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля |  | Сентябрь 2012 года |  |  |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО, ОУ |  |
| 6.3. | Подготовка контрольно-измерительных материалов для входной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ |  | Октябрь 2012 года |  |  |  | Министерство образования Ульяновской области, УИПК ПРО |  |
| 6.4. | Проведение входной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ по обязательным предметам |  | Ноябрь 2012 года |  |  |  | Министерство образования Ульяновской области |  |
| 6.5. | Анализ результатов входной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений |  | Ноябрь-декабрь 2012 года |  |  |  | Министерство образования Ульяновской области, УИПК ПРО |  |
| 6.6. | Организация и проведение собеседования (в т.ч. выборочного) с руководителями ОУ, из заместителями на предмет знания ими нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА и ЕГЭ, и реализации управленческого механизма информирования участников образовательного процесса |  | Февраль – март 2013 года |  |  |  | Министерство образования Ульяновской области, МОУО, ОУ |  |
| 6.7. | Организация проверки знаний нормативных актов и методических материалов по проведению ГИА и ЕГЭ учителей-предметников и классных руководителей |  | Февраль – март 2013 года |  |  |  | МОУО, ОУ |  |
| 6.8. | Проведение промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ по обязательным предметам |  | Март 2013 года |  |  |  | Министерство образования Ульяновской области |  |
| 6.9. | Анализ результатов промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений |  | Март 2013 года |  |  |  | Министерство образования Ульяновской области, УИПК ПРО |  |
| 6.11. | Организация и проведение тематической проверки деятельности МОУО и ОУ по организации и обеспечению подготовки к проведению Г(И)А: - Мелекессикй район - Цильнинский район - г. Ульяновск - г. Новоульяновск |  | По отдельному графику |  |  |  | Министерство образования Ульяновской области |  |
| 6.12. | Организация и обеспечение «процедурного» контроля проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в ППЭ (проверка соответствия ППЭ установленным требованиям, исполнения требований действующего законодательства) |  | В день про-ведения экзаменов |  |  |  | Комитет по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области |  |
| 6.13. | Обеспечение контроля за выполнением работ, соответствующим заключенным договорам на оказание услуг по обеспечению подготовки, организации и проведения ГИА и ЕГЭ |  | Август 2013 года |  |  |  | Министерство образования Ульяновской области |  |
| 7. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Согласование с ФГБУ ФЦТ программ мониторинга ЕГЭ |  | Январь 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |  |  |
| 7.2. | Сбор и обработка результатов проведения ЕГЭ: - на этапе диагностики уровня готовности к государственной (итоговой) аттестации; - на этапе государственной (итоговой) аттестации; - на этапе вступительных испытаний в учреждения профессионального учреждения |  | Ноябрь 2012 года –август 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |  |  |
| 7.3. | Мониторинг основных результатов ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации: - по участникам ЕГЭ в разрезе каждого муниципального образования, ОУ, ППЭ и общеобразовательных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; - по среднему баллу; - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой |  | Май – август 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |  |  |
| 7.4. | Анализ результатов участия Ульяновской области и издание информационно-аналитического сборника по итогам ЕГЭ и ГИА-9 в 2013 году |  | Июль-август 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |  |  |
| 7.5. | Подготовка отчётных материалов о проведении ЕГЭ, ГИА-9 по формам Рособрнадзора |  | Август 2013 года |  |  | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |  |  |